## README
脆弱性調査 結果管理
シート構成
Assets | 対象ホスト一覧(IP・系統/OS・役割・認証情報の有無)
Findings | 所見の主トラッカ。CVSSスコア入力で深刻度を自動判定
Summary | 深刻度別・ステータス別・系統別の自動集計
深刻度基準 (CVSS v3.1)
Critical | 9.0 - 10.0
High | 7.0 - 8.9
Medium | 4.0 - 6.9
Low | 0.1 - 3.9
Info | 0.0 (情報提供)
ステータス定義
Open | 未対応
In Progress | 対応中
Fixed | 是正済み
Risk Accepted | リスク受容
False Positive | 誤検知
運用メモ
再現手順 | Obsidian ノートへのリンク/パスを N列に記載し本表は要約に留める
CVSSスコア | K列に数値入力 → L列(深刻度)が自動算出。空欄行は空のまま

## Assets
ホスト名 | IP | 系統/OS | バージョン | 役割 | 認証情報 | 備考
DC01 | 10.10.10.10 | Windows | Server 2019 | Domain Controller | あり
WEB01 | 10.10.10.20 | RHEL | RHEL 8.6 | Web | あり
LEGACY01 | 10.10.10.30 | Solaris | Solaris 10 (SPARC) | DB | なし | Linuxバイナリ非互換

## Findings
ID | 検出日 | 対象ホスト | IP | 系統/OS | 脆弱性タイトル | カテゴリ | 概要・詳細 | CVE | CVSS版 | CVSSスコア | 深刻度 | 検出ツール/方法 | 再現手順/Obsidian | 証跡 | 推奨対策 | ステータス | 担当 | 備考
F-001 | 2026-06-01 | DC01 | 10.10.10.10 | Windows | SMBv1 有効 / MS17-010 未適用 | SMB/AD | EternalBlue に脆弱。リモートコード実行の恐れ | CVE-2017-0144 | v3.1 | 8.1 | High | nmap smb-vuln-ms17-010 / nxc | obsidian://DC01-smb | nse_DC01.nmap | MS17-010適用、SMBv1無効化、445外部遮断 | Open
F-002 | 2026-06-01 | LEGACY01 | 10.10.10.30 | Solaris | SNMP デフォルト community (public) | Network | snmpwalk でプロセス/ユーザ情報が漏えい |  | v3.1 | 5.3 | Medium | onesixtyone / snmpwalk | obsidian://LEGACY01-snmp | snmp_LEGACY01.txt | SNMP v3化、community変更、ACL制限 | Open
F-003 | 2026-06-02 | WEB01 | 10.10.10.20 | RHEL | OpenSSH 旧版(backport確認要) | Network | バナー版数は脆弱表示だが rpm 照合で要確認 |  | v3.1 | 0 | Info | nmap -sV / rpm -qa | obsidian://WEB01-ssh | tcp_WEB01.nmap | rpm -q openssh で実装版確認、必要なら更新 | False Positive |  | backportによる誤検知例

## Summary
サマリ
深刻度別件数 |  | ステータス別件数 |  | 系統別件数
Critical | 0 | Open | 2 | Windows | 1
High | 1 | In Progress | 0 | Linux | 0
Medium | 1 | Fixed | 0 | RHEL | 1
Low | 0 | Risk Accepted | 0 | Solaris | 1
Info | 1 | False Positive | 1 | Other | 0
合計 | 3